## Dashboard
DASHBOARD TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Tên công trình: | Xây dựng nhà xưởng sản xuất A1 - KCN Tân Bình
Ngày báo cáo (as of): | 2026-06-22
% Hoàn thành toàn dự án: | 63% |  | Chỉ số tiến độ giá trị (EV/PV): | 0.87
TRẠNG THÁI CÁC MỐC (MILESTONE)
Mốc | Ngày dự kiến hoàn thành | % hoàn thành (TB hạng mục) | Trễ tối đa (ngày) | Trạng thái
Mốc 1 - Hoàn thành phá dỡ | 2026-03-10 | 0% | 0 | Xanh
Mốc 2 - Hoàn thành phần thô | 2026-05-15 | 94.4% | 43 | Đỏ
Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện | 2026-09-30 | 15.8% | 33 | Đỏ
DANH SÁCH HẠNG MỤC TRỄ TIẾN ĐỘ (CHUẨN BỊ HỌP ĐIỀU PHỐI)
Mã hạng mục | Tên hạng mục | Mốc | Số ngày trễ | Mức cảnh báo | Lý do chậm
HM-003 | Lợp mái tôn cách nhiệt 2 lớp | Mốc 2 - Hoàn thành phần thô | 43 | Đỏ | Máy móc
HM-004 | Xây tường gạch block 200mm | Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện | 33 | Đỏ | Khác
HM-002 | Lắp dựng khung kèo thép tiền chế | Mốc 2 - Hoàn thành phần thô | 10 | Đỏ | Chờ vật tư
HM-001 | Thi công nền móng bê tông cốt thép | Mốc 2 - Hoàn thành phần thô | 2 | Vàng | Thời tiết
HM-007 | Sơn nước hoàn thiện ngoại thất | Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện | 2 | Vàng
Báo cáo tạo ngày: 22/06/2026 08:13

## Chi tiết hạng mục
Mã hạng mục | Tên hạng mục | ĐVT | Mốc | SL kế hoạch | SL thực tế | Chênh lệch SL | % hoàn thành | Ngày BĐ kế hoạch | Ngày KT kế hoạch | Ngày BĐ thực tế | Ngày KT thực tế | Số ngày trễ | Cờ cảnh báo | Lý do chậm | Ghi chú hiện trường | Giá trị kế hoạch (VNĐ) | Giá trị đạt được - EV (VNĐ)
HM-001 | Thi công nền móng bê tông cốt thép | m3 | Mốc 2 - Hoàn thành phần thô | 320 | 320 | 0 | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 2026-03-02 | 2026-03-22 | 2 | Vàng | Thời tiết | Hoàn thành đúng khối lượng, trễ nhẹ do mưa 2 ngày. | 912000000 | 912000000
HM-002 | Lắp dựng khung kèo thép tiền chế | tấn | Mốc 2 - Hoàn thành phần thô | 45 | 45 | 0 | 100% | 2026-03-21 | 2026-04-15 | 2026-03-23 | 2026-04-25 | 10 | Đỏ | Chờ vật tư | Thép về trễ 1 tuần so với kế hoạch. | 1192500000 | 1192500000
HM-003 | Lợp mái tôn cách nhiệt 2 lớp | m2 | Mốc 2 - Hoàn thành phần thô | 1800 | 1500 | -300 | 83.33% | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-04-28 |  | 43 | Đỏ | Máy móc | Đang thi công, còn 300m2 khu vực phía sau xưởng. | 513000000 | 427500000
HM-004 | Xây tường gạch block 200mm | m2 | Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện | 950 | 300 | -650 | 31.58% | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  | 33 | Đỏ | Khác | Mới bắt đầu, thiếu nhân công do điều chuyển sang HM-002. | 304000000 | 96000000
HM-007 | Sơn nước hoàn thiện ngoại thất | m2 | Mốc 3 - Hoàn thành hoàn thiện | 1100 | 0 | -1100 | 0% | 2026-06-01 | 2026-06-20 |  |  | 2 | Vàng |  |  | 104500000 | 0