## Dashboard
DASHBOARD TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Dự án: | Sửa chữa văn phòng P.HC – Tầng 3, Tòa nhà DPM |  | Tổng PV (Kế hoạch): | 117600000
Thời điểm: | 2026-06-23 |  | Tổng EV (Thực tế đạt): | 117600000
% Hoàn thành dự án: | 50.6% |  | Chỉ số Tiến độ (EV/PV): | 0.95
TRẠNG THÁI CÁC MỐC TIẾN ĐỘ
Tên mốc tiến độ | Hạn hoàn thành | % Xong | Cảnh báo | Trễ max (ngày) | Số HM
Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 2026-06-20 | 92.86% | Đỏ | 12 | 6
Mốc 2 - Điện & cơ điện | 2026-06-25 | 92.59% | Vàng | 2 | 2
Mốc 3 - Dọn dẹp & bàn giao | 2026-06-30 | 0% | Xanh | 0 | 2
DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC BỊ CHẬM TIẾN ĐỘ
Mã hạng mục | Tên hạng mục | Mốc tiến độ | Số ngày trễ | Cảnh báo | Lý do chậm trễ
HM-001 | Sơn tường | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 12 | Đỏ | chờ vật tư
HM-007 | Kính cường lực | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 8 | Đỏ | thay đổi thiết kế
HM-005 | Đèn LED | Mốc 2 - Điện & cơ điện | 2 | Vàng | chờ vật tư

## Chi_Tiet_Hang_Muc
CHI TIẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG HẠNG MỤC
STT | Mã HM | Hạng mục công việc | ĐVT | Mốc tiến độ | SL Kế hoạch | SL Thực tế | Chênh lệch SL | % Đạt | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Số ngày trễ | Cờ cảnh báo | Ghi chú hiện trường | Nguyên nhân trễ
1 | HM-001 | Sơn tường | m2 | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 320 | 280 |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-06-06 |  | 12 | Đỏ | Chậm tiến độ do thiếu thợ sơn | chờ vật tư
2 | HM-002 | Trần thạch cao 60x60 | m2 | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 150 | 150 |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 0 | Xanh | Hoàn thành lắp đặt nghiệm thu đạt
3 | HM-003 | Lát sàn ceramic 60x60 | m2 | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 85 | 85 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 0 | Xanh | Đã lát xong gạch nền văn phòng
4 | HM-004 | Cửa nhựa lõi thép | cái | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 4 | 4 |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 0 | Xanh | Lắp đặt kính khung nhôm xong
5 | HM-005 | Đèn LED | bộ | Mốc 2 - Điện & cơ điện | 24 | 20 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2026-06-15 |  | 2 | Vàng | Thiếu chao đèn trang trí | chờ vật tư
6 | HM-006 | Ổ cắm điện âm tường | cái | Mốc 2 - Điện & cơ điện | 30 | 30 |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 0 | Xanh | Đấu nối ổ cắm xong
7 | HM-007 | Kính cường lực | m2 | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 18 | 10 |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-09 |  | 8 | Đỏ | Đang đo vẽ lại kích thước kính vách | thay đổi thiết kế
8 | HM-008 | Sơn chống thấm Sika | m2 | Mốc 1 - Phần hoàn thiện | 95 | 95 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 0 | Xanh | Chống thấm khu vệ sinh xong
9 | HM-009 | Vệ sinh sau thi công | m2 | Mốc 3 - Dọn dẹp & bàn giao | 605 | 0 |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  |  | 0 | Xanh
10 | HM-010 | Vận chuyển vật liệu | ls | Mốc 3 - Dọn dẹp & bàn giao | 1 | 0 |  |  | 2026-06-25 | 2026-06-30 |  |  | 0 | Xanh
TỔNG CỘNG