## Bao_Gia_Chi_Tiet
BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT CÔNG TRÌNH
Dự án: | Cải tạo văn phòng làm việc P.HC - Tầng 3 Tòa nhà DPM
Địa điểm: | Tầng 3 Tòa nhà DPM, Cà Mau
Thời gian: | 2026-03-01 đến 2026-04-30
Phiên bản: | v1 (Cập nhật lúc: 2026-06-22 21:27:33)
STT | Mã hạng mục | Hạng mục công việc | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Trạng thái | Mã PO | Ngày PO | SL đã giao | Ghi chú
1 | HM-001 | Sơn lại tường trong nhà (2 lớp lót + 2 lớp phủ) | m2 | 320 | 65000 |  | Chờ duyệt | PO-2026-001 | 2026-03-10 | 200
[8 empty] | PO-2026-002 | 2026-03-25 | 120
2 | HM-002 | Thay trần thạch cao vuông 60x60 | m2 | 150 | 280000 |  | Chờ duyệt | PO-2026-003 | 2026-03-12 | 150
3 | HM-003 | Lát sàn gạch ceramic 60x60 | m2 | 85 | 320000 |  | Chờ duyệt | PO-2026-004 | 2026-03-18 | 85
4 | HM-004 | Thay cửa nhựa lõi thép - cửa đi 90x210 | cái | 4 | 3800000 |  | Chờ duyệt |  |  | 0
5 | HM-005 | Thay kính cửa sổ cường lực 8mm | m2 | 18 | 750000 |  | Chờ duyệt |  |  | 0
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)